**ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

**2021ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆԻԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ**

**1․ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ**

ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի 2021 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի իրականացման վերաբերյալ տարեկան հաշվետվությունը կազմվել է համայնքի ղեկավարին կից գործող համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի և բյուջեի կառավարման գծով խորհրդակցական մարմնի և համայնքի աշխատակազմի կողմից իրականացված ոլորտային ծրագրերի մոնիթորինգի արդյունքում։

Գյումրի համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության թափանցիկությունը ապահովելու, ինչպես նաև կատարվող աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով Գյումրի համայնքի 2021 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանով ներառված ծրագրերի մոնիթորինգի և գնահատման աշխատանքներին ներգրավվել են ավագանու անդամներ և շահագրգիռ այլ անձինք։

**2․ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ**

Մոնիթորինգի նպատակը ոլորտային ծրագրերով նախատեսված միջոցառումների իրականացման ժամկետները, որակը և ծավալները, դրանց տեխնիկական առաջադրանքների և նախահաշիվների պահանջներին համապատասխան իրականացնելն է և ընթացքում բացահայտված շեղումները վերանայելը կամ, ավելի բարդ դեպքերում՝ ծրագրային փաստաթղթերը վերանայելու և դրանցում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու վերաբերյալ ՏԻՄ-երին առաջարկություններ ներկայացնելը։

Մոնիթորինգը և գնահատումն իրականացվել է ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանով և մոնիթորինգի անձնագրով սահմանված ցուցանիշների վերաբերյալտվյալների հավաքագրման, դրանց փաստացի արժեքները հաշվարկելու ելակետային ու թիրախային արժեքների հետ դրանք համեմատելու միջոցով։ Ցուցանիշների արժեքների շեղումները կամ դրանց պատճառները մեկնաբանված են Հավելված 2-ի Ցուցանիշի շեղման մեկնաբանություն սյունակում։

**3․ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ**

Համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի կատարման արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով համայնքի ավագանուն ներկայացվել է 2021 թվականի Համայնքի տարեկան աշխատանքային պլան-ը (ՏԱՊ)։

Տարեկան պլանավորումը հնարավորություն է տվել ի մի բերել տարբեր աղբյուրներից (համայնքի և պետական բյուջեներ, սփյուռք, դոնոր, միջազգային, հասարակական կազմակերպություններ, ձեռներեցներ, բարերարներ, միջհամայնքային ծրագրեր և այլն) ֆինանսավորվող ծրագրերն ու միջոցառումները։ Ինչպես նաև արձանագրել շեղումները և դրանց պատճառները։ ՏԱՊ-ի իրականացման մոնիթորինգի և գնահատման տարեկան հաշվետվությունը հնարավորություն է ստեղծում հետագա ծրագրերում փոփոխություններ և շտկումներ իրականացնելու համար։

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ Վ․ ՍԱՄՍՈՆԱՅԱՆ

Հավելված 1

**ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

**2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԽՆԴԻՐ** | **2021Թ․ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ (ՀԱԶ. ԴՐԱՄ)** | **ՈՐԻՑ** | | **20121Թ․ ՓԱՍՏԱՑԻ (ՀԱԶ. ԴՐԱՄ)** | **ՈՐԻՑ** | |
| **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵ** | **ԱՅԼ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ** | **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵ** | **ԱՅԼ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ** |
| *1. Գործարարմիջավայրիբարելավում և ձեռնարկատիրությանխթանում* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| *2. Համայնքիգույքիկառավարում* | 188898․3 | 188898․3 | 0.0 | 185043.1 | 185043.1 | 0.0 |
| *3. Նախադպրոցականկրթություն և արտադպրոցականդաստիարակություն* | 1710722․7 | 51572․0 | 1659150․7 | 1612195.2 | 46014.5 | 1566180.7 |
| *4. Համայնքիմշակութայինկյանքիկազմակերպում* | 192551․2 | 59774․3 | 132776․9 | 181222.5 | 50493.6 | 130728.9 |
| *5. Համայնքիբնակչությանսոցիալականպաշտպանություն* | 150357․9 | 83726․4 | 66631․5 | 78296.4 | 50071.7 | 28224.7 |
| *6. Համայնքումմարզականկյանքիկազմակերպում, ֆիզիկականկուլտուրայի և առողջապրելակերպիխրախուսում* | 2401680․5 | 97190․5 | 2304490․0 | 763919.5 | 113919.5 | 650000.0 |
| *7. Համայնքումբնակարանայինշինարարությանխթանում* | 416131․5 | 0․0 | 416131․5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| *8. Համայնքիբնակավայրերիկառուցապատում, բարեկարգում և կանաչապատում, համայնքիաղբահանություն և սանիտարականմաքրում, կոմունալտնտեսությանաշխատանքներիապահովվում, ինչպեսնաևհամայնքայինգերեզմանատներիպահպանում և գործունեությանապահովվում* | 847067.6 | 429381․6 | 417686․0 | 1029096.5 | 574895.5 | 454201.0 |
| *9. Համայնքիհասարակականտրանսպորտիաշխատանքիկազմակերպում, համայնքայինճանապարհայինենթակառուցվածքներիպահպանություն և շահագործում* | 7649851.3 | 1707251․3 | 5942600․0 | 5096299.9 | 1867552.4 | 3228747.5 |
| *10. Աջակցությունպետականպաշտպանությանիրականացմանը* | 4180.7 | 4180․7 | 0.0 | 1741.7 | 1741.7 | 0.0 |
| *11. Աղետներիռիսկերինվազեցման և արտակարգիրավիճակներումբնակչությանպաշտպանությանուքաղաքացիականպաշտպանությանմիջոցառումներիկազմակերպում և իրականացում* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| *12. Համայնքումգյուղատնտեսությանզարգացմանխթանում* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| *13. Շրջակամիջավայրիպահպանություն* | 114780․5 | 55718․5 | 59062․0 | 89391.6 | 36686.0 | 52705.6 |
| *14. Համայնքնումզբոսաշրջությանզարգացմանխթանում* | 84290․0 | 84290․0 | 0.0 | 121848.9 | 121848.9 | 0.0 |
| *15. Համայնքիերիտասարդությանխնդիրներիլուծմաննուղղվածծրագրերի և միջոցառումներիկազմակերպում* | 35550.0 | 35550.0 | 0.0 | 12608.4 | 12608.4 | 0.0 |
| *16.Համայնքում ծնելիության և բազմազավակությանխթանում* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| *17. Համայնքումբնակչությանառողջությանպահպանման և բարելավվմանծրագրերիիրականացում, արդյունավետ և մատչելիառաջնայինբժշկականսպասարկմանպայմաններիստեղծում* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| *18. Համայնքիհասարակականկյանքինհաշմանդամներիմասնակցությանխթանում* | 240.0 | 240․0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| *19. Բարեգործությանխթանում* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Հավելված 2

**ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

**2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼՆԵՐԱՌՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻԵՎԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉ** | **ՑՈՒՑԱՆԻՇԻ ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔ (2021)** | **ՑՈՒՑԱՆԻՇԻ ՓԱՍՏԱՑԻ ԱՐԺԵՔ (2021)** | **ՑՈՒՑԱՆԻՇԻ ՓԱՍՏԱՑԻ ՇԵՂՈՒՄ (2021)** | **ՑՈՒՑԱՆԻՇԻ ՇԵՂՄԱՆ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ** |
| ***ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ*** | | | | | |
| *Աղքատությանշեմիցցածրգտնվողընտանիքներիհարաբերությունըհամայնքիընտանիքներիընդհանուրթվին՝ արտահայտվածտոկոսով* | 43 | - | - | *ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի Շիրակի մարզային վարչությունից տվյալներ դեռևս չեն տրամադրվել* |
| *Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկանաճ՝ արտահայտված տոկոսով* | 4,55 | 52,80 | +48,25 | *Պայմանավորված է անշարժ գույքի հարկի դրույքաչափի բարձրացումով և հողի կադաստրային արժեքի բարձրացմամբ* |
| *Համայնքի գրանցված բնակիչների թվի փոփո-խությունը նախորդ տարվա համեմատ, արտահայտված տոկոսով, չհաշված համայնքի բնակչության փոփոխությունը բնական աճի պատճառով* | 0,3 | - | - | *ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչությունից տվյալներ դեռևս չեն տրամադրվել* |
| ***ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ ԵՎ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՈՒՄ*** | | | | | |
| *Համայնքում ձեռնարկատիրական գործունեությամբզբաղվող սուբյեկտների թիվը (անհատ ձեռնարկատերեր և ձեռնարկություններ)* | 690 | 575 | -115 | *Պայմանավորված է Covid19-ի հետևանքով համայնքում անհատ ձեռնարկատերերի ու ձեռնարկությունների փակվելով* |
| ***ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ*** | | | | | |
| *Նախադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվաքանակի հարա-բերությունը համայնքի նախադպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվին՝ արտահայտված տոկոսով* | 43 | 31 | -12 | *Covid-19-ով պայմանավորված երեխաների ընդունելության սահմանափակում* |
| *Ծնողների բավարարվածությունը նախա-դպրոցական կրթությունից* | լավ | լավ |  |  |
| *Արտադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվի հարաբերությունը համայնքի դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվին` արտահայտված տոկոսով* | 16,019 | 13,6 | -2,4 | *Արտաքին ու ներքին միգրացիայի հետևանքով* |
| *Ծնողների բավարարվածությունը արտա-դպրոցական կրթությունից* | լավ | բավ |  | *Covid-19-ով պայմանավորված* |
| *Մանկապարտեզներիշենքերիընթացիկնորոգում, գույքիձեռքբերում(ֆինանսավորումը՝ արտահայտվածհազար ՀՀ դրամով)* | 7500,0 | 6000,0 | -1500,0 | *Սուրբ Մարիամ մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի գույքի մի մասը տրամադրվել է Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կողմից* |
| *Մանկապարտեզներում ծնողական վարձա-վճարների զեղչերից օգտվող երեխաների թվի հարաբերությունը մանկապարտեզ հաճախող երեխաների ընդհանուր թվին՝ արտահայտված տոկոսով* | 5 | 15 | +10 | *Զեղչերից օգտվող երեխաների թվի քանակի ավելացման հետ կապված* |
| ***ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿՅԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ*** | | | | | |
| *Համայնքապետարանի կողմիցկազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվ* | 62 | 24 | -38 | *Համավարակով պայմանավորված արգելքներ, պատերազմական իրադրություն* |
| *Համայնքում գործող մշակութային խմբակների թիվ* | 22 | 22 | 0 |  |
| *Մշակութային խմբակներում ընդգրկված երեխաների, ու պատանիների թվի հարա-բերությունը համայնքի երեխաների ու պատա-նիների թվին՝ արտահայտված տոկոսով* | 13,019 | 13,019 | 0 |  |
| *Ծնողներիբավարարվածությունըմշակութայինխմբակներից* | լավ | լավ |  |  |
| *Համայնքապետարանի միջոցներով կազմակերպված երեխաների ու պատանիների այցելություններ համայքից դուրս մշակութային օջախներ* | 8 | 3 | -5 | *Covid-19 համավարակով պայմանավորված արգելքներ* |
| *Համայնքային գրադարանի (ներառյալ էլեկտրոնային գրադարանի) առկայություն* | 7 | 5 | -2 | *Կապված է գրադարանների փակվելու հետ* |
| *Համերգների, փառատոնների կազմակերպում (համայնքապետարանի կողմից կազմակերպված միջոցառումների թիվ)* | 4 | 15 | +11 | *անվանի մարդկանց հոբելյաններով, ինչպես նաև ներառված են ՀՈԱԿ-ներում համայնքապետարանի կողմից ֆինանսավորված միջոցառումները* |
| ***ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ*** | | | | | |
| *Անապահով ընտանիքներին սոցիալական աջակցության իրականացում (աջակցություն ստացող ընտանիքների թիվ)* | 2990 | 1800 | -1190 | *Փաստացի դիմումներ և հանձնաժողովների աշխատանքների արդյունքում* |
| ***ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ, ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԵՎ***  ***ԱՌՈՂՋ ԱՊՐԵԼԱԿԵՐՊԻ ԽՐԱԽՈՒՍՈՒՄ*** | | | | | |
| *Համայնքապետարանի օժանդակությամբ հա-մայնքում գործող մարզական խմբակների թիվ* | 375 | 373 | -2 | *Covid-19-ով համավարակով պայմանավորված* |
| *Համայնքապետարանի միջոցներով համայնքում կազմակերպված մարզական միջոցառումների թիվ* | 150 | 150 | 0 |  |
| *Մարզական խմբակներում ընդգրկված երեխաների ու պատանիների թվի հարաբերութ-յունը համայնքի երեխաների ու պատանիների ընդհանուր թվին` արտահայտված տոկոսով* | 13 | 10,7 | -2,3 | *Covid-19-ով և պատերազմական իրավիճակով պայմանավորված ֆինանսական միջոցների նվազեցում* |
| *Ծնողներիբավարարվածությունըմարզականխմբակներից* | բավ | բավ |  |  |
| *«Ազատ ոճի ըմբշամարտի մանկապատանեկան մարզադպրոց» և «Սամբո-ձյուդոյի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ների շենքերի վերանորոգում (ֆինանսավորումը՝ արտահայտված հազար ՀՀ դրամով)* | 2050,0 | 1300,0 | -750 | *Covid-19-ով և պատերազմական իրավիճակով պայմանավորված ֆինանսական միջոցների նվազեցում* |
| *«Աթլետիկայի մանկապատանեկան մարզա-դըպրոց», «Հրաձգության մանկապատանեկան մարզադպրոց» ,«Պարի և սպորտային պարերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» և «Յուրի Վարդանյանի անվ. ծանրամարտի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ների գործունեության ապահովում (ֆինանսավորումը՝ արտահայտված հազար ՀՀ դրամով)* | 7000,0 | 4800,0 | -2200,0 | *Covid-19-ով և պատերազմական իրավիճակով պայմանավորված ֆինանսական միջոցների նվազեցում* |
| *«Ալեքսան Հակոբյանի անվան թենիսի և սեղանի թենիսի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի աշխատանքների բարելավում (ֆինանսավորումը՝ արտահայտված հազար ՀՀ դրամով)* | 1200,0 | 300,0 | -900 | *Covid-19-ով և պատերազմական իրավիճակով պայմանավորված ֆինանսական միջոցների նվազեցում* |
| *«Արամ Սարգսյանի անվան խաղերի մանկա-պատանեկան մարզադպրոց» և «Համալիր մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ների ջեռուցման և ջերմամեկուսացման համակարգերի ստեղծում (ֆինանսավորումը՝ արտահայտված հազար ՀՀ դրամով)* | 2300,0 | 1200,0 | -1100,0 | *Covid-19-ով և պատերազմական իրավիճակով պայմանավորված ֆինանսական միջոցների նվազեցում* |
| *«Արթուր Ալեքսանյանի անվան հունահռոմեական ըմբշամարտի մանկապա-տանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերանորոգում (ֆինանսավորումը՝ արտահայտված հազար ՀՀ դրամով)* | 2000,0 | 700,0 | -1300,0 | *Պայմանավորված Արթուր Ալեքսանյանի անվան հունահռոմեական ըմբշամարտի մանկապա-տանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի նոր մարզդպրոցի կառուցմամբ, հին մարզադպրոցում վերանորոգման աշխատանքները կրճատվել են* |
| *«Բռնցքամարտի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի մարզաբազաների վերանորոգում, գույքի ձեռքբերում (ֆինանսավորումը՝ արտահայտված հազար ՀՀ դրամով)* | 950,0 | 800,0 | -150,0 | *Covid-19-ով և պատերազմական իրավիճակով պայմանավորված ֆինանսական միջոցների նվազեցում* |
| *«Մարմանամարզական մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի շենքի ընթացիկ նորոգում, գույքի ձեռքբերում (ֆինանսավորումը՝ արտահայտված հազար ՀՀ դրամով)* | 3000,0 | 750,0 | -2250,0 | *Covid-19-ով և պատերազմական իրավիճակով պայմանավորված ֆինանսական միջոցների նվազեցում* |
| *«Շախմատի մանկապատանեկան» և «Տիգրան Պետրոսյանի անվան շախմատի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ների շենքերի մասնակի նորոգում մարզագույքի ձեռքբերում (ֆինանսավորումը՝ արտահայտված հազար ՀՀ դրամով)* | 2000,0 | 1000,0 | -1000,0 | *Covid-19-ով և պատերազմական իրավիճակով պայմանավորված ֆինանսական միջոցների նվազեցում* |
| *«Ջրային մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի մարզաբազայի նորոգում (ֆինանսավորումը՝ արտահայտված հազար ՀՀ դրամով)* | 12 500,0 | 1000,0 | -11500,0 | *Covid-19-ով և պատերազմական իրավիճակով պայմանավորված ֆինանսական միջոցների նվազեցում* |
| ***ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՈՒՄ, ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ ԵՎ ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՈՒՄ, ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՈՒՄ, ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ*** | | | | | |
| *Համայնքիգլխավորհատակագծիառկայություն* | առկա | առկա |  |  |
| *Պատմամշակութային հուշարձանների վերականգնում (վերականգնված հուշարձանների թիվը)* | 10 | 2 | -8 | *Ներդրողներիպասիվություն* |
| *Բարվոք վիճակում գտնվող բազմբնակարանային շենքերի հարաբերությունը համայնքի բազմաբնակարանային շենքերի ընդհանուր թվին՝ արտահայտված տոկոսով* | 23 | 6 | -17 | *2020 թ-ի մայիսի 22-ին ուժեղ քամու և 2020թ-ի հուլիսի 13-ին տեղացած հորդառատ անձրևի և երկարատև կարկուտի պատճառով տանիքների և շքամուտքերի ապակիների, դռների մեծ թվով վնասվածքները, ինչպես նաև բնակիչների կողմից վճարումների ցածր մակարդակը* |
| *Համայնքի բարեկարգ բակերի թվի հարաբերությունը բակերի ընդհանուր թվին՝ արտահայտված տոկոսով* | 35 | 30 | -5 | *Ֆինանսական միջոցների սղությամբ պայմանավորված* |
| *Համայնքի ենթակայության տակ գտնվող ճանապարհների՝ ամեն տարի ասֆալտապատած հատվածի երկարության հարաբերությունը համայնքի ենթակայության տակ գտնվող ճանապարհների երկարությանը՝ արտահայտված տոկոսով* | 1,94 | 1,31 | -0,63 | *Որոշ փողոցների ասֆալտապատման շինաշխատանքների կատարման ժամանակացույցի փոփոխման հետևանքով* |
| *Համայնքում գլխավոր հատակագծին համապատասխան տրված շինարարական թույլտվությունների թվի հարաբերությունը տրված շինարարական թույլտվությունների ընդհանուր թվին՝ արտահայտված տոկոսով* | 100 | 100 | 0 |  |
| *Համայնքումքաղաքաշինականկանոնադրությանառկայություն* | առկա | առկա |  |  |
| *Կառուցապատման թույլատրության մեջ նշված ժամկետների պահպանմամբ իրականացված շինարարությունների թվի հարաբերությունը համայնքում իրականացված շինարարությունների ընդհանուր թվին՝ արտահայտված տոկոսով* | 65 | 65 | 0 |  |
| *Համատիրությունների կողմից սպասարկվող բազմաբնակարան շենքերի բնակ. մակերեսի հարաբերությունը համայնքում առկա բազմաբնակարան շենքերի բնակ. մակերեսին՝ արտահայտված տոկոսով* | 99,1 | 99,1 | 0 |  |
| *Համայնքում հավաքված և աղբավայրերում տեղադրված աղբի հարաբերությունը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբին՝ արտահայտված տոկոսով* | 96 | 96 | 0 |  |
| *Համայնքի սանիտարական մաքրման ենթարկվող տարածքի մակերեսի հարաբերությունը համայնքի ընդհանուր տարածքի մակերեսին՝ արտահայտված տոկոսով* | 5 | 2,2 | -2,8 | *Մեծ ծավալի հետերկրաշարժյան աղբի մաքրման ու մեծ քանակությամբ փողոցներ ասֆալտապատման հետևանքով համայնքի սանիտարական մաքրման ենթարկվող տարածքի մակերեսի փոփոխություններ են տեղի ունեցել* |
| *Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանությունից և սանիտարական մաքրումից* | լավ | լավ |  |  |
| *Համայնքի կանաչ տարածքների տարեկան աճ՝ արտահայտված տոկոսով* | 1.4 | 1,0 | -0,4  4 | *Ոռոգման համակարգի բացակայությամբ պայմանավորված* |
| *Գերեզմանատներիընդլայնում(հատկացվողհողամասերիմակերես՝ արահայտվածհեկտարով)* | 18 | 8.7 | -9.3 | *Հաշվարկների արդյունքում պարզվել է,որ 8,7 հա տվյալ տարվա համար բավարար է* |
| ***ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ, ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ*** | | | | | |
| *Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը համայնքը սպասարկող հասարակական տրանսպորտի աշխատանքներից* | լավ | բավ |  | Նոր միկրոավտոբուսների գործարկման ժամկետների ուշացումով  2020-դեկտեմբերի 3-ի ՀՀ կառավարության 1994Ն որոշման դրույթների համաձայն արտադրման տարեթվից 10 տարին լրացած միկրոավտոբուսները երթուղին սպասարկելու իրավունք չունեն, ուստի շարժակազմի թվաքանակը կրճատվել է |
| *Համայնքային ենթակայության ճանապարհներին տեղադրված ճանապարհային նշանների թվի հարաբերությունն անհրաժեշտ ճանապարհային նշաններին՝ արտահայտված տոկոսով* | 40 | 50 | +10 | *Կատարված փողոցաշինական աշխատանքներով պայմանավորված նախատեսվածից ավել ճանապարհային նշաններ են տեղադրվել* |
| *Համայնքում կահավորված ավտոբուսային կանգառների հարաբերությունը ավտոբուսային կանգառների ընդհանուր թվին՝ արտահայտված տոկոսներով* | 100 | 81,43 | -18.57 | *Տեղադրվել են նոր կահավորված 30 կանգառներ և փոխվել են հին կահավորված կանգառները,որոնք պլանավորված չէին, դրանով պայմանավորված կատարվել է նախատեսված աշխատանքի 81,43%* |
| *Համայնքը սպասարկող հասարակական տրանսպորտի պարկում 5 և ավելի տարի հնություն ունեցող մեքենաների հարաբերությունն ավտոպարկի մեքենաների ընդհանուր թվին՝ արտահայտված տոկոսով* | 46,2 | 98,0 | +51,8 | *Պայմանավորված է նոր մեքենաների ձեռք բերմամբ* |
| ***ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ*** | | | | | |
| *Ռազմական գործողությունների մասնակիցներին և նրանց ընտանիքներին աջակցության ցուցաբերում (հազար դրամ)* | 19500,0 | 14500,0 | -5000 | *Փաստացի դիմումներ և հանձնաժողովների աշխատանքների արդյունքում* |
| ***ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԵՎ***  ***ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ*** | | | | | |
| *Համայնքի միջոցներով կազմակերպված ծրագրերի և միջոցառումների քանակ* | 20 | 18 | -2 | *Covid-19-ով համավարակով պայմանավորված* |
| ***ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔԻՆ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՈՒՄ*** | | | | | |
| *Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հասարակական կյանքին ինտեգրվելուն միտված ծրագրերի իրականացում (միջոցառումների թիվ)* | 3 | 1 | -2 | *Covid-19-ով համավարակով պայմանավորված* |
| ***ԲԱՐԵԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՈՒՄ՝ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ, ԿՐԹԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱՆ, ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ, ՄԱՐԶԱԿԱՆ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ, ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԴՐԱՆՑ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ*** | | | | | |
| *Համայնքապետարանի հետ համատեղ բարեգործական ծրագրերի իրագործում (միջոցառումների թիվ)* | 13 | 8 | -5 | *Covid-19-ով համավարակով պայմանավորված* |