**Հանրապետության**

**Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի**

**Ավագանու 2023 թվականի փետրվարի 14–ի**

**N – Ա որոշման**

**ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

**2022 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ**

**1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ**

ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի 2022 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի իրականացման վերաբերյալ տարեկան հաշվետվությունը կազմվել է համայնքի ղեկավարին կից գործող համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի և բյուջեի կառավարման գծով խորհրդակցական մարմնի և համայնքի աշխատակազմի կողմից իրականացված ոլորտային ծրագրերի մոնիթորինգի արդյունքում։

Գյումրի համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության թափանցիկությունը ապահովելու, ինչպես նաև կատարվող աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով Գյումրի համայնքի 2022 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանով ներառված ծրագրերի մոնիթորինգի և գնահատման աշխատանքներին ներգրավվել են ավագանու անդամներ և շահագրգիռ այլ անձինք։

**2. ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ**

Մոնիթորինգի նպատակը ոլորտային ծրագրերով նախատեսված միջոցառումների իրականացման ժամկետները, որակը և ծավալները, դրանց տեխնիկական առաջադրանքների և նախահաշիվների պահանջներին համապատասխան իրականացնելն է և ընթացքում բացահայտված շեղումները վերանայելը կամ, ավելի բարդ դեպքերում՝ ծրագրային փաստաթղթերը վերանայելու և դրանցում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու վերաբերյալ ՏԻՄ-երին առաջարկություններ ներկայացնելը։

Մոնիթորինգը և գնահատումն իրականացվել է ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանով և մոնիթորինգի անձնագրով սահմանված ցուցանիշների վերաբերյալ տվյալների հավաքագրման, դրանց փաստացի արժեքները հաշվարկելու ելակետային ու թիրախային արժեքների հետ դրանք համեմատելու միջոցով։ Ցուցանիշների արժեքների շեղումները կամ դրանց պատճառները մեկնաբանված են Հավելված 2-ի Ցուցանիշի շեղման մեկնաբանություն սյունակում։

**3. ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ**

Համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի կատարման արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով համայնքի ավագանուն ներկայացվել է 2022 թվականի Համայնքի տարեկան աշխատանքային պլան-ը (ՏԱՊ)։

Տարեկան պլանավորումը հնարավորություն է տվել ի մի բերել տարբեր աղբյուրներից (համայնքի և պետական բյուջեներ, սփյուռք, դոնոր, միջազգային, հասարակական կազմակերպություններ, ձեռներեցներ, բարերարներ, միջհամայնքային ծրագրեր և այլն) ֆինանսավորվող ծրագրերն ու միջոցառումները։ Ինչպես նաև արձանագրել շեղումները և դրանց պատճառները։ ՏԱՊ-ի իրականացման մոնիթորինգի և գնահատման տարեկան հաշվետվությունը հնարավորություն է ստեղծում հետագա ծրագրերում փոփոխություններ և շտկումներ իրականացնելու համար։

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ Վ. ՍԱՄՍՈՆԱՅԱՆ

Հավելված 1

**ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

**2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԽՆԴԻՐ** | **2022 Թ. ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ (ՀԱԶ. ԴՐԱՄ)** | **ՈՐԻՑ** | | **20122Թ. ՓԱՍՏԱՑԻ (ՀԱԶ. ԴՐԱՄ)** | **ՈՐԻՑ** | |
| **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵ** | **ԱՅԼ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ** | **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵ** | **ԱՅԼ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ** |
| *1. Գործարար միջավայրի բարելավում և ձեռնարկատիրության խթանում* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| *2. Համայնքի գույքի կառավարում* | 176068.2 | 176068.2 | 0.0 | 127902.1 | 127902.1 | 0.0 |
| *3. Նախադպրոցական կրթություն և արտադպրոցական դաստիարակություն* | 1893786.6 | 59809.7 | 1833976.9 | 1903830.7 | 45230.3 | 1858600.4 |
| *4. Համայնքի մշակութային կյանքի կազմակերպում* | 564672.3 | 82355.2 | 482317.1 | 180310.1 | 47185.7 | 133124.4 |
| *5. Համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանություն* | 70410.0 | 70410.0 | 0 | 35097.4 | 35097.4 | 0.0 |
| *6. Համայնքում մարզական կյանքի կազմակերպում, ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսում* | 117079.0 | 117079.0 | 0 | 110236.4 | 110236.4 | 0.0 |
| *7. Համայնքում բնակարանային շինարարության խթանում* | 905000.0 | 0.0 | 905000.0 | 680632.4 | 0.0 | 680632.4 |
| *8. Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատում, բարեկարգում և կանաչապատում, համայնքի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների ապահովվում, ինչպես նաև համայնքային գերեզմանատների պահպանում և գործունեության ապահովվում* | 5952781.3 | 406473.3 | 5546308.0 | 2351734.0 | 360839.5 | 1990894.5 |
| *9. Համայնքի հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի կազմակերպում, համայնքային ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանություն և շահագործում* | 565870.0 | 490000.0 | 75870.0 | 1589910.6 | 1587510.6 | 2400.0 |
| *10. Աջակցություն պետական պաշտպանության իրականացմանը* | 4800.0 | 4800.0 | 0.0 | 800.0 | 800.0 | 0.0 |
| *11. Աղետների ռիսկերի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների կազմակերպում և իրականացում* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| *12. Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| *13. Շրջակա միջավայրի պահպանություն* | 115542.5 | 52094.5 | 63448.0 | 106017.9 | 42689.9 | 63328.0 |
| *14. Համայնքնում զբոսաշրջության զարգացման խթանում* | 2191290.0 | 91290.0 | 2100000.0 | 108407.1 | 13407.1 | 95000.0 |
| *15. Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրերի և միջոցառումների կազմակերպում* | 44100.0 | 44100.0 | 0.0 | 32287.6 | 32287.6 | 0.0 |
| *16.Համայնքում ծնելիության և բազմազավակության խթանում* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| *17. Համայնքում բնակչության առողջության պահպանման և բարելավվման ծրագրերի իրականացում, արդյունավետ և մատչելի առաջնային բժշկական սպասարկման պայմանների ստեղծում* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| *18. Համայնքի հասարակական կյանքին հաշմանդամների մասնակցության խթանում* | 400.0 | 400.0 | 0.0 | 240.0 | 240.0 | 0.0 |
| *19. Բարեգործության խթանում* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Հավելված 2

**ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

**2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԵՐԱՌՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉ** | **ՑՈՒՑԱՆԻՇԻ ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔ (2022)** | **ՑՈՒՑԱՆԻՇԻ ՓԱՍՏԱՑԻ ԱՐԺԵՔ (2022)** | **ՑՈՒՑԱՆԻՇԻ ՓԱՍՏԱՑԻ ՇԵՂՈՒՄ (2022)** | | **ՑՈՒՑԱՆԻՇԻ ՇԵՂՄԱՆ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ** |
| ***ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ*** | | | | | | |
| *Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների հարաբերությունը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվին՝ արտահայտված տոկոսով* | 1 | - | - | | *ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի Շիրակի մարզային վարչությունից տվյալներ դեռևս չեն տրամադրվել* |
| *Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճ՝ արտահայտված տոկոսով* | 2.18 | 0.17 | -2.01 | | *Բազմաթիվ փոխադրամիջոցների՝ երկրից բացակայությամբ պայմանավորված* |
| *Համայնքի գրանցված բնակիչների թվի փոփո-խությունը նախորդ տարվա համեմատ` արտահայտված տոկոսով, չհաշված համայնքի բնակչության փոփոխությունը բնական աճի պատճառով* | 1.4 | - | - | | *ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչությունից տվյալներ դեռևս չեն տրամադրվել* |
| ***ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ ԵՎ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՈՒՄ*** | | | | | | |
| *Համայնքում արտադրական, հասարակական, սննդի և սպասարկման ոլորտում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտների թիվը* | 580 | 572 | -8 | | *Շեղումը ստանդարտ է և պայմանավորված է ԱՁ-ների և իրավաբանական անձանց գործունեության և՛ դադարեցումով, և՛ նորերի բացմամբ:* |
| ***ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ*** | | | | | | |
| *Նախադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվաքանակի հարա-բերությունը համայնքի նախադպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվին՝ արտահայտված տոկոսով* | 33 | 37 | +4 | | *«Սուրբ Մարիամ-մսուր մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի վերաբացման հետ կապված* |
| *Ծնողների բավարարվածությունը նախա-դպրոցական կրթությունից* | լավ | լավ |  | |  |
| *«Զանգակ» ՀՈԱԿ-ի շենքի կառուցման իրականացում (կատարված աշխատանքի ծավալը՝ արտահայտված տոկոսով)* | 100 | 70 | -30  Շ | | *Հայաստանի Տարածքային Զարգացման Հիմնադրամի կողմից շինարարական աշխատանքների ձգձգում* |
| *Մանկապարտեզների շենքերի ընթացիկ նորոգում, գույքի ձեռքբերում (ֆինանսավորումը՝ արտահայտված հազար ՀՀ դրամով)* | 7500,0 | 106000,0 | +98500,0 | | *Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրում, շենքերի ընթացիկ նորոգում, գույքի ձեռքբերում* |
| *Մանկապարտեզներում ծնողական վարձա-վճարների զեղչերից օգտվող երեխաների թվի հարաբերությունը մանկապարտեզ հաճախող երեխաների ընդհանուր թվին՝ արտահայտված տոկոսով* | 15 | 17 | +2 | | *Զեղչերից օգտվող երեխաների թվի քանակի ավելացման հետ կապված* |
| ***ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿՅԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ*** | | | | | | |
| *Համայնքապետարանի կողմից կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվ* | 62 | 65 | +3 | | *Այլ համայնքների և կազմակերպությունների հետ համագործակցության շնորհիվ* |
| *Համայնքում գործող մշակութային խմբակների թիվ* | 22 | 22 | 0 | |  |
| *Մշակութային խմբակներում ընդգրկված երեխաների, ու պատանիների թվի հարա-բերությունը համայնքի երեխաների ու պատա-նիների թվին՝ արտահայտված տոկոսով* | 13,019 | 13,019 | 0 | |  |
| *Ծնողների բավարարվածությունը մշակութային խմբակներից* | լավ | լավ |  | |  |
| *Համայնքապետարանի միջոցներով կազմակերպված երեխաների ու պատանիների այցելություններ համայքից դուրս մշակութային օջախներ* | *8* | 10 | +2 | | *Հրավերներ, համագործակցություն* |
| *Համայնքային գրադարանի (ներառյալ էլեկտրոնային գրադարանի) առկայություն* | 5 | 5 | 0 | |  |
| *Համերգների, փառատոնների կազմակերպում (համայնքապետարանի կողմից կազմակերպված միջոցառումների թիվ)* | 4 | 20 | +16 | | *Նոր համագործակցությունների, փառատոների անցկացում՝ մասնակից կողմերի աջակցությամբ* |
| ***ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ*** | | | | | | |
| *Անապահով ընտանիքներին սոցիալական աջակցության իրականացում (աջակցություն ստացող ընտանիքների թիվ)* | 2900 | 2040 | -860 | | *Փաստացի դիմումների և հանձնաժողովների աշխատանքների արդյունքում* |
| ***ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ, ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԵՎ***  ***ԱՌՈՂՋ ԱՊՐԵԼԱԿԵՐՊԻ ԽՐԱԽՈՒՍՈՒՄ*** | | | | | | |
| *Համայնքապետարանի օժանդակությամբ հա-մայնքում գործող մարզական խմբակների թիվ* | 376 | 376 | 0 | |  |
| *Համայնքապետարանի միջոցներով համայնքում կազմակերպված մարզական միջոցառումների թիվ* | 155 | 164 | +9 | | *Մրցումերի թվի ավելացմամբ պայմանավորված* |
| *Մարզական խմբակներում ընդգրկված երեխաների ու պատանիների թվի հարաբերութ-յունը համայնքի երեխաների ու պատանիների ընդհանուր թվին` արտահայտված տոկոսով* | 11 | 11 | 0 | |  |
| *Ծնողների բավարարվածությունը մարզական խմբակներից* | բավ | բավ |  | |  |
| *«Ազատ ոճի ըմբշամարտի մանկապատանեկան մարզադպրոց» և «Սամբո-ձյուդոյի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ների շենքերի վերանորոգում (ֆինանսավորումը՝ արտահայտված հազար ՀՀ դրամով)* | 1350 | 2000 | +650 | | *Պահանջվող աշխատանքների հրատապությամբ պայմանավորված* |
| *«Աթլետիկայի մանկապատանեկան մարզա-դըպրոց», «Հրաձգության մանկապատանեկան մարզադպրոց» ,«Պարի և սպորտային պարերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» և «Յուրի Վարդանյանի անվ. ծանրամարտի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ների գործունեության ապահովում (ֆինանսավորումը՝ արտահայտված հազար ՀՀ դրամով)* | 4820 | 7420 | +2600 | | *Համայնքի բյուջեի հաշվին կատարվել է նվիրատվություն՝ գույք ձեռք բերելու համար* |
| *«Ալեքսան Հակոբյանի անվան թենիսի և սեղանի թենիսի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի աշխատանքների բարելավում (ֆինանսավորումը՝ արտահայտված հազար ՀՀ դրամով)* | 320 | 320 | 0 | |  |
| *«Արամ Սարգսյանի անվան խաղերի մանկա-պատանեկան մարզադպրոց» և «Համալիր մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ների ջեռուցման և ջերմամեկուսացման համակարգերի ստեղծում (ֆինանսավորումը՝ արտահայտված հազար ՀՀ դրամով)* | 1250 | 2240 | +990 | | *Համայնքի բյուջեից գումար է հատկացվել՝ վերանորոգման ընթացքում առաջացած չնախատեսված ծախսերով պայմանավորված:* |
| *«Արթուր Ալեքսանյանի անվան հունահռոմեական ըմբշամարտի մանկապա-տանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերանորոգում (ֆինանսավորումը՝ արտահայտված հազար ՀՀ դրամով)* | 720 | 720 | 0 | |  |
| *«Բռնցքամարտի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի մարզաբազաների վերանորոգում, գույքի ձեռքբերում (ֆինանսավորումը՝ արտահայտված հազար ՀՀ դրամով)* | 828 | 828 | 0 | |  |
| *«Մարմանամարզական մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի շենքի ընթացիկ նորոգում, գույքի ձեռքբերում (ֆինանսավորումը՝ արտահայտված հազար ՀՀ դրամով)* | 800 | 1050 | +250 | | *Չնախատեսված, սակայն վերանորոգման ընթացքում առաջացած մանր ծախսերով պայմանավորված՝ համայնքի բյուջեից գումար է հատկացվել:* |
| *«Շախմատի մանկապատանեկան» և «Տիգրան Պետրոսյանի անվան շախմատի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ների շենքերի մասնակի նորոգում մարզագույքի ձեռքբերում (ֆինանսավորումը՝ արտահայտված հազար ՀՀ դրամով)* | 1050 | 1960 | +910 | | *Համայնքի բյուջեից գումար է հատկացվել՝ վերանորոգման ընթացքում առաջացած չնախատեսված ծախսերով պայմանավորված:* |
| *«Ջրային մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի մարզաբազայի նորոգում (ֆինանսավորումը՝ արտահայտված հազար ՀՀ դրամով)* | 1050 | 1150 | +100 | | *Չնախատեսված, սակայն վերանորոգման ընթացքում առաջացած մանր ծախսերով պայմանավորված՝ համայնքի բյուջեից գումար է հատկացվել:* |
| ***ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՈՒՄ, ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ ԵՎ ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՈՒՄ, ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՈՒՄ, ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ*** | | | | | | |
| *Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն* | առկա | առկա |  | |  |
| *Պատմամշակութային հուշարձանների վերականգնում (վերականգնված հուշարձանների թիվը)* | 5 | 5 | 0 | |  |
| *Բարվոք վիճակում գտնվող բազմաբնակարանային շենքերի հարաբերությունը համայնքի բազմաբնակարանային շենքերի ընդհանուր թվին՝ արտահայտված տոկոսով* | 24 | 27 | +3 | | *Սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակում* |
| *Համայնքի բարեկարգ բակերի թվի հարաբերությունը բակերի ընդհանուր թվին՝ արտահայտված տոկոսով* | 37 | 39 | +2 | | *Հատկացումներ են իրականացվել տնտեսված ֆինանսական միջոցներից՝ քաղաքացիներից ստացված դիմումների հիման վրա:* |
| *Համայնքի ենթակայության տակ գտնվող ճանապարհների՝ ամեն տարի ասֆալտապատած հատվածի երկարության հարաբերությունը համայնքի ենթակայության տակ գտնվող ճանապարհների երկարությանը՝ արտահայտված տոկոսով* | 0.9 | 5.72 | +4.82 | | *Իրականացվել է սուբվենցիոն և ՎԶԵԲ ծրագրերով ասֆալտապատման աշխատանքներ* |
| *Համայնքում գլխավոր հատակագծին համապատասխան տրված շինարարական թույլտվությունների թվի հարաբերությունը տրված շինարարական թույլտվությունների ընդհանուր թվին՝ արտահայտված տոկոսով* | 112 | 112 | 0 | |  |
| *Համայնքում քաղաքաշինական կանոնադրության առկայություն* | առկա | առկա |  | |  |
| *Կառուցապատման թույլատրության մեջ նշված ժամկետների պահպանմամբ իրականացված շինարարությունների թվի հարաբերությունը համայնքում իրականացված շինարարությունների ընդհանուր թվին՝ արտահայտված տոկոսով* | 70 | 70 | 0 | |  |
| *Համատիրությունների կողմից սպասարկվող բազմաբնակարան շենքերի բնակ. մակերեսի հարաբերությունը համայնքում առկա բազմաբնակարան շենքերի բնակ. մակերեսին՝ արտահայտված տոկոսով* | 99,1 | 99,1 | 0 | |  |
| *Համայնքում հավաքված և աղբավայրերում տեղադրված աղբի հարաբերությունը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբին՝ արտահայտված տոկոսով* | 97 | 97 | 0 | |  |
| *Համայնքի սանիտարական մաքրման ենթարկվող տարածքի մակերեսի հարաբերությունը համայնքի ընդհանուր տարածքի մակերեսին՝ արտահայտված տոկոսով* | 10 | 10 | 0 | |  |
| *Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանությունից և սանիտարական մաքրումից* | լավ | լավ |  | |  |
| *Համայնքի կանաչ տարածքների տարեկան աճ՝ արտահայտված տոկոսով* | 1.6 | 1.6 | 0 | |  |
| *Գերեզմանատների ընդլայնում (հատկացվող հողամասերի մակերես՝ արահայտված հեկտարով)* | 12.9 | 12.9 | 0 | |  |
| ***ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ, ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ*** | | | | | | |
| *Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը համայնքը սպասարկող հասարակական տրանսպորտի աշխատանքներից* | *բավ* | *լավ* | *լավ* | | *Երթուղային ցանցում նոր միկրոավտոբուսների ներգրավում* |
| *Համայնքային ենթակայության ճանապարհներին տեղադրված ճանապարհային նշանների թվի հարաբերությունն անհրաժեշտ ճանապարհային նշաններին՝ արտահայտված տոկոսով* | 50 | 50 | 0 | |  |
| *Համայնքում կահավորված ավտոբուսային կանգառների հարաբերությունը ավտոբուսային կանգառների ընդհանուր թվին՝ արտահայտված տոկոսներով* | 89.18 | 59 | | -30.18 | *Բարեգործական ծրագրի կազմակերպչի կողմից գրաֆիկի փոփոխությամբ պայմանավորված* |
| *Համայնքը սպասարկող հասարակական տրանսպորտի պարկում 5 և ավելի տարի հնություն ունեցող մեքենաների հարաբերությունն ավտոպարկի մեքենաների ընդհանուր թվին՝ արտահայտված տոկոսով* | 0 | 33.66 | 33.66 | | *Սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում ձեռք բերված ավտոբուսների քիչ թվաքանակով ներմուծում* |
| ***ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ*** | | | | | | |
| *Ռազմական գործողությունների մասնակիցներին և նրանց ընտանիքներին աջակցության ցուցաբերում (հազար դրամ)* | 40650.0 | 10198.3 | -30451.7 | | *Փաստացի զինկոմիսարիատի կողմից տրամադրած ցուցակների և հանձնաժողովների աշխատանքների արդյունքում* |
| ***ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԵՎ***  ***ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ*** | | | | | | |
| *Համայնքի միջոցներով կազմակերպված ծրագրերի և միջոցառումների քանակ* | 20 | 48 | +28 | | *Արտաքին միջոցներ, համագործակցություններ, ֆինանսական միջոցների ներգրավում* |
| ***ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔԻՆ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՈՒՄ*** | | | | | | |
| *Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հասարակական կյանքին ինտեգրվելուն միտված ծրագրերի իրականացում (միջոցառումների թիվ)* | 1 | 1 | 0 | |  |
| ***ԲԱՐԵԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՈՒՄ՝ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ, ԿՐԹԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱՆ, ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ, ՄԱՐԶԱԿԱՆ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ, ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԴՐԱՆՑ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ*** | | | | | | |
| *Համայնքապետարանի հետ համատեղ բարեգործական ծրագրերի իրագործում (միջոցառումների թիվ)* | 9 | 12 | +3 | | *Հրատապ ծրագրերի իրականացման անհրաժեշտությամբ* |