**Հավելված 1**

**Հայաստանի Հանրապետության**

**Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի**

**ավագանու 2022 թվականի**

**սեպտեմբերի**

**N որոշման**

**«Աուտիզմ և այլ խնդիրներ ունեցող երեխաների ինքնասպասարկում, սոցիալականացում և կյանքի հմտությունների զարգացում»**

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանությունը | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Նպաստել աուտիզմ և հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների ինքնասպասարկման, սոցիալականացման և կյանքի հմտությունների զարգացմանը՝ շեշտադրելով ընտանիքի դերը | | | | | | | |
| Ծառայությունից օգտվող շահառուների թիվ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Ծառայությունները մատուցվում են հմուտ մասնագետների կողմից | | | | | | | |
| Սենյակների թիվ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1. Ծառայությունների մատուցմանը ներգրավված են շահագրգիռ այլ կառույցներ | | | | | | | |
| Կառույնցների թիվը | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| - | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | * Կարիք ունեցող երեխաների քարտեզագրում/ ծառայություններից դուրս մնացած/ * Ոլորտային մասնագետներից ձևավորել մասնագիտական կամավորական խմբեր * Առկա տեղական և միջազգային փորձի ուսումնասիրության հիմքի վրա Գյուրիի մոդելի ստեղծում * Ծառայության մատուցում/ Գործընկեր՝ ՎՎ, կառույցին պատկանող հարմարեցված տարածքում/ * Արդյունքների գնահատում, հաշվետվության ներկայացում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | 10 մլն դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Վերապատրաստված մասնագետներ, տրասնպորտային հասանելիության ապահովում | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Չեն ցանկանա վերասպստրաստվել, վերապատրաստվելուց/սովորելուց հետո չվերադառնալ՝ համայնքում աշխատելու համար։ | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Աուտիզմով և այլ հատուկ կարիքներով երեխաներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2021-2026 | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Գյումրի համայնքում աուտիզմ և հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար մատուցվող ծառայությունների վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ նման ծառայությունները զգալի ազդեցություն ունեն երեխաների և նրանց ընտանիքի անդամների կյանքի որակի բարելավման վրա։  Ցավոք, Գյումրիում նման ծառայություններից օգտվում են սահմանափակ քանակով երեխաներ՝ հաշվի առնելով ներկա ծառայության մատուցման համար հատկացված գույքային, շենքային պայմանները, ինչպես նաև մասնագետների բացակայությունը։  Տվյալ ծրագիրը միտված է ավելացնել ծառայությունների մատուցման քանակը և աշխարհագրությունը՝ ծառայության մեջ ներառելով նաև հարակից բնակավայրերի երեխաներին։  Ծրագրի հիմնական շեշտադրումը համագործակցության ստեղծումն է՝ ռեսուրսների մոբիլիզացման և արդյունավետության բարձրացման նպատակով, ինչպես նաև մասնագետների վերապատրաստումը։ | | | | | | | |