Հավելված 1

**ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

**2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՀԶԾ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԽՆԴԻՐ** | **2019 ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ (ՀԱԶ. ԴՐԱՄ)** | **ՈՐԻՑ** | | **2019 ՓԱՍՏԱՑԻ (ՀԱԶ. ԴՐԱՄ)** | **ՈՐԻՑ** | | **ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ (%)** |
| **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵ** | **ԱՅԼ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ** | **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵ** | **ԱՅԼ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ** |
| *1. Գործարար միջավայրի բարելավում և ձեռնարկատիրության խթանում* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| *2. Համայնքի գույքի կառավարում* | 35256.5 | 35256.5 | 0.0 | 23556.5 | 23556.5 | 0.0 | 66.8 |
| *3. Նախադպրոցական կրթություն և արտադպրոցական դաստիարակություն* | 1506742.3 | 1506742.3 | 0.0 | 1538130.6 | 1538130.6 | 0.0 | 102.1 |
| *4. Համայնքի մշակութային կյանքի կազմակերպում* | 429203.2 | 141203.2 | 288000.0 | 411658.8 | 123658.8 | 288000 | 95.9 |
| *5. Համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանություն* | 124376.2 | 124376.2 | 0.0 | 122376.2 | 122376.2 | 0.0 | 98.4 |
| *6. Համայնքում մարզական կյանքի կազմակերպում, ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսում* | 61726.0 | 61726.0 | 0.0 | 161840.9 | 161840.9 | 0.0 | 262.2 |
| *7. Համայնքում բնակարանային շինարարության խթանում* | 85800.0 | 9300.0 | 76500.0 | 149446.3 | 19496.0 | 129953.3 | 174.2 |
| *8. Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատում, բարեկարգում և կանաչապատում, համայնքի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների ապահովվում, ինչպես նաև համայնքային գերեզմանատների պահպանում և գործունեության ապահովվում* | 741369.2 | 741369.2 | 0.0 | 790821.8 | 790821.8 | 0.0 | 106.7 |
| *9. Համայնքի հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի կազմակերպում, համայնքային ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանություն և շահագործում* | 6735898.1 | 768669.1 | 5967229.0 | 5160657.5 | 982407.5 | 4178250.0 | 76.6 |
| *10. Աջակցություն պետական պաշտպանության իրականացմանը* | 4100.0 | 4100.0 | 0.0 | 1100.0 | 1100.0 | 0.0 | 26.8 |
| *11. Աղետների ռիսկերի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների կազմակերպում և իրականացում* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| *12. Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| *13. Շրջակա միջավայրի պահպանություն* | 63012.5 | 63012.5 | 0.0 | 60005.0 | 60005.0 | 0.0 | 95.2 |
| *14. Համայնքնում զբոսաշրջության զարգացման խթանում* | 133450.0 | 13450.0 | 120000.0 | 12150.0 | 12150.0 | 0.0 | 9.1 |
| *15. Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրերի և միջոցառումների կազմակերպում* | 39100.0 | 39100.0 | 0.0 | 41530.0 | 41530.0 | 0.0 | 106.2 |
| *16.Համայնքում ծնելիության և բազմազավակության խթանում* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| *17. Համայնքում բնակչության առողջության պահպանման և բարելավվման ծրագրերի իրականացում, արդյունավետ և մատչելի առաջնային բժշկական սպասարկման պայմանների ստեղծում* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| *18. Համայնքի հասարակական կյանքին հաշմանդամների մասնակցության խթանում* | 450.0 | 450.0 | 0.0 | 240.0 | 240.0 | 0.0 | 53.3 |
| *19. Բարեգործության խթանում* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |

Հավելված 2

**ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

**2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՀԶԾ-ՈՒՄ ՆԵՐԱՌՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ**

**ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉ** | **ՑՈՒՑԱՆԻՇԻ ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔ (2019)** | **ՑՈՒՑԱՆԻՇԻ ՓԱՍՏԱՑԻ ԱՐԺԵՔ (2019)** | **ՑՈՒՑԱՆԻՇԻ ՓԱՍՏԱՑԻ ՇԵՂՈՒՄ (2019)** | **ՑՈՒՑԱՆԻՇԻ ՇԵՂՄԱՆ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ** |
| ***ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ*** | | | | |
| *Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների հարաբերությունը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվին՝ արտահայտված տոկոսով* | 44,5 | - | - | *ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի Շիրակի մարզային վարչությունից տվյաններ դեռևս չեն տրամադրվել:* |
| *Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճ՝ արտահայտված տոկոսով* | 4,54 | 8.42 | 3.88 | *Փոխադրամիջոցների թվաքանակի աճի հետևանքով գույքահարկի գծով եկամուտների աճ:* |
| *Համայնքի գրանցված բնակիչների թվի փոփո-խությունը նախորդ տարվա համեմատ, արտահայտված տոկոսով, չհաշված համայնքի բնակչության փոփոխությունը բնական աճի պատճառով* | 0,3 | 0.26 | - 0.04 | *Արտաքին և ներքին միգրացիայի հետևանքով:* |
| ***ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ ԵՎ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՈՒՄ*** | | | | |
| *Համայնքում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտների թիվը (անհատ ձեռնարկատերեր և ձեռնարկություններ)* | 680 | 699 | 19 | *Համայնքում ձեռնարկատիրությամբ զբաղվող սուբյեկտների թվի աճ՝ կապված համայնքում տեղական տուրքերով զբաղվող անհատ ձեռնար-կատերերի և ձեռնարկությունների ավելացմամբ:* |
| ***ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ*** | | | | |
| *Նախադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվաքանակի հարա-բերությունը համայնքի նախադպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվին՝ արտահայտված տոկոսով* | 40 | 43,9 | 3,9 | *Երկու նոր մանկապարտեզների շահագործում:*  *Զեղչային համակարգի կիրառում:* |
| *Ծնողների բավարարվածությունը նախա-դպրոցական կրթությունից* | լավ | լավ |  |  |
| *Արտադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվի հարաբերությունը համայնքի դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվին` արտահայտված տոկոսով* | 28,49 | 24.24 | 4.25 | *Արտաքին և ներքին միգրացիայի հետևանքով:* |
| *Ծնողների բավարարվածությունը արտա-դպրոցական կրթությունից* | բավարար | բավարար |  |  |
| *Մանկապարտեզների շենքերի ընթացիկ նորոգում, գույքի ձեռքբերում (ֆինանսավորումը՝ արտահայտված հազար ՀՀ դրամով)* | 7500 | 3988,3 | 3511,7 | *Հայտերի պակաս:* |
| *Մանկապարտեզներում ծնողական վարձա-վճարների զեղչերից օգտվող երեխաների թվի հարաբերությունը մանկապարտեզ հաճախող երեխաների ընդհանուր թվին՝ արտահայտված տոկոսով* | 5 | 11 | 6 | *Զեղչային համակարգի գումարի ավելացում,*  *կարգի փոփոխություն:* |
| ***ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿՅԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ*** | | | | |
| *Համայնքապետարանի կողմից կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվ* | 60 | 70 | 10 | *Մշակութային քաղաքականության առաջնահերթությամբ պայմանավորված չնախատեսված միջոցառումների անցկացում:* |
| *Համայնքում գործող մշակութային խմբակների թիվ* | 22 | 22 | 0 |  |
| *Մշակութային խմբակներում ընդգրկված երեխաների, ու պատանիների թվի հարա-բերությունը համայնքի երեխաների ու պատա-նիների թվին՝ արտահայտված տոկոսով* | 12,99 | 12,74 | 0,25 | *Արտաքին և ներքին միգրացիայի հետևանքով:* |
| *Ծնողների բավարարվածությունը մշակութային խմբակներից* | լավ | լավ |  |  |
| *Համայնքապետարանի միջոցներով կազմակերպված երեխաների ու պատանիների այցելություններ համայքից դուրս մշակութային օջախներ* | 7 | 10 | 3 | *Չնախատեսված համագործակցության առաջարկ:* |
| *Համայնքային գրադարանի (ներառյալ էլեկտրոնային գրադարանի) առկայություն* | 7 | 5 | 2 | *Հաստիքների կրճատում:* |
| *«Կումայրի» արգելոց-թանգարանի տեղեկատվական համակարգի ստեղծում (կատարված աշխատանքի ծավալը՝ արտահայտված տոկոսով)* | 20 | 20 | 0 |  |
| *Մշակութային ֆոնդերի հավաքագրում և կատալոգների տպագրում (կատարված աշխատանքի ծավալը՝ արտահայտված տոկոսով)* | 25 | 25 | 0 |  |
| *Համերգների, փառատոնների կազմակերպում (համայնքապետարանի կողմից կազմակերպված միջոցառումների թիվ)* | 4 | 7 | 3 | *Մշակութային քաղաքականության առաջնահերթությամբ պայմանավորված չնախատեսված համերգների և փառատոնների անցկացում:* |
| ***ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ*** | | | | |
| *Անապահով ընտանիքներին սոցիալական աջակցության իրականացում (աջակցություն ստացող ընտանիքների թիվ)* | 2960 | 2960 | 0 |  |
| ***ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ, ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԵՎ***  ***ԱՌՈՂՋ ԱՊՐԵԼԱԿԵՐՊԻ ԽՐԱԽՈՒՍՈՒՄ*** | | | | |
| *Համայնքապետարանի օժանդակությամբ հա-մայնքում գործող մարզական խմբակների թիվ* | 360 | 353 | 7 | *Բարձրակարգ մարզիկների ավելացման հետ խմբերի քանակը պակասում է կախված խմբերի միացումից:* |
| *Համայնքապետարանի միջոցներով համայնքում կազմակերպված մարզական միջոցառումների թիվ* | 143 | 181 | 38 | *Հանրապետական մարզական միջոցառումների*  *թվի ավելացում:* |
| *Մարզական խմբակներում ընդգրկված երեխաների ու պատանիների թվի հարաբերութ-յունը համայնքի երեխաների ու պատանիների ընդհանուր թվին` արտահայտված տոկոսով* | 11,5 | 11.5 | 0 |  |
| *Ծնողների բավարարվածությունը մարզական խմբակներից* | բավարար | բավարար |  |  |
| *«Ազատ ոճի ըմբշամարտի մանկապատանեկան մարզադպրոց» և «Սամբո-ձյուդոյի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ների շենքերի վերանորոգում (ֆինանսավորումը՝ արտահայտված հազար ՀՀ դրամով)* | 1660 | 1896 | 236 | *Լրացուցիչ գույքի ձեռքբերման անհրաժեշտություն:* |
| *«Աթլետիկայի մանկապատանեկան մարզա-դըպրոց», «Հրաձգության մանկապատանեկան մարզադպրոց» ,«Պարի և սպորտային պարերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» և «Յուրի Վարդանյանի անվ. ծանրամարտի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ների գործունեության ապահովում (ֆինանսավորումը՝ արտահայտված հազար ՀՀ դրամով)* | 6000 | 6223 | 223 | *Օդամղիչ փամփուշտի ձեռքբերում:* |
| *«Ալեքսան Հակոբյանի անվան թենիսի և սեղանի թենիսի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի աշխատանքների բարելավում (ֆինանսավորումը՝ արտահայտված հազար ՀՀ դրամով)* | 950 | 950 | 0 |  |
| *«Արամ Սարգսյանի անվան խաղերի մանկա-պատանեկան մարզադպրոց» և «Համալիր մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ների ջեռուցման և ջերմամեկուսացման համակարգերի ստեղծում (ֆինանսավորումը՝ արտահայտված հազար ՀՀ դրամով)* | 1640 | 1989 | 349 | *Ջեռուցման համակարգերի մոնտաժման աշխատանքներ իրականացման անհրաժեշտություն:* |
| *«Արթուր Ալեքսանյանի անվան հունահռոմեական ըմբշամարտի մանկապա-տանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերանորոգում (ֆինանսավորումը՝ արտահայտված հազար ՀՀ դրամով)* | 1200 | 1200 | 0 |  |
| *«Բռնցքամարտի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի մարզաբազաների վերանորոգում, գույքի ձեռքբերում (ֆինանսավորումը՝ արտահայտված հազար ՀՀ դրամով)* | 880 | 1148 | 268 | *Հրատապ վերանորոգման անհրաժեշտություն:* |
| *«Մարմանամարզական մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի շենքի ընթացիկ նորոգում, գույքի ձեռքբերում (ֆինանսավորումը՝ արտահայտված հազար ՀՀ դրամով)* | 2500 | 2500 | 0 |  |
| *«Շախմատի մանկապատանեկան» և «Տիգրան Պետրոսյանի անվան շախմատի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ների շենքերի մասնակի նորոգում մարզագույքի ձեռքբերում (ֆինանսավորումը՝ արտահայտված հազար ՀՀ դրամով)* | 1860 | 2240 | 380 | *Լրացուցիչ գույքի ձեռքբերման անհրաժեշտություն:* |
| *«Ջրային մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի մարզաբազայի նորոգում (ֆինանսավորումը՝ արտահայտված հազար ՀՀ դրամով)* | 11500 | 11500 | 0 |  |
| ***ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՈՒՄ*** | | | | |
| *Սոցիալապես անապահով ընտանիքների համար բնակարանների շինարարություն (կառուցված բնակարանների թիվ)* | 12 | 18 | 6 | *«Առդա» բարեգործական հիմնադրամի կողմից ներդրման գումարի ավելացում:* |
| ***ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՈՒՄ, ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ ԵՎ ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՈՒՄ, ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՈՒՄ, ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ*** | | | | |
| *Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն* | առկա | առկա |  |  |
| *Գյումրու հին թատրոնի շենքի վերանորոգում (կատարված աշխատանքի ծավալը՝ արտահայտված տոկոսով)* | 30 | 30 | 0 |  |
| *Պատմամշակութային հուշարձանների վերականգնում (վերականգնված հուշարձանների թիվը)* | 10 | 4 | 6 | *Ներդրողների պասիվություն:* |
| *Ստորգետնյա անցումների վերակառուցում (վերականգնվող անցումների թիվը)* | 1 | 2 | 1 | *ՎԶԵԲ-ի ֆինանսավորմամբ կառուցված Գարեգին Նժդեհ փողոցում 2 ստորգետնյա անցումների առկայությամբ պայմանավորված:* |
| *Հասարակական զուգարանների կառուցում (կառուցվող զուգարանների թիվը)* | 2 | 0 | 2 | *Ներդրողների պասիվություն:* |
| *Բարվոք վիճակում գտնվող բազմբնակարանային շենքերի հարաբերությունը համայնքի բազմաբնակարանային շենքերի ընդհանուր թվին՝ արտահայտված տոկոսով* | 17 | 17 | 0 |  |
| *Համայնքի բարեկարգ բակերի թվի հարաբերությունը բակերի ընդհանուր թվին՝ արտահայտված տոկոսով* | 28 | 30 | 2 | *Բարերարների կողմից կատարված ներդրումներ:* |
| *Համայնքի ենթակայության տակ գտնվող ճանապարհների՝ ամեն տարի ասֆալտապատած հատվածի երկարության հարաբերությունը համայնքի ենթակայության տակ գտնվող ճանապարհների երկարությանը՝ արտահայտված տոկոսով* | 1,29 | 1.40 | 0.11 | *Սուբվենցիոն ծրագրերի միջոցներով իրականացված փողոցների և հրապարակների վերանորգում:* |
| *Համայնքում գլխավոր հատակագծին համապատասխան տրված շինարարական թույլտվությունների թվի հարաբերությունը տրված շինարարական թույլտվությունների ընդհանուր թվին՝ արտահայտված տոկոսով* | 100 | 100 | 0 |  |
| *Համայնքում քաղաքաշինական կանոնադրության առկայություն* | առկա | առկա |  |  |
| *Կառուցապատման թույլատրության մեջ նշված ժամկետների պահպանմամբ իրականացված շինարարությունների թվի հարաբերությունը համայնքում իրականացված շինարարությունների ընդհանուր թվին՝ արտահայտված տոկոսով* | 63 | 63 | 0 |  |
| *Համատիրությունների կողմից սպասարկվող բազմաբնակարան շենքերի բնակ. մակերեսի հարաբերությունը համայնքում առկա բազմաբնակարան շենքերի բնակ. մակերեսին՝ արտահայտված տոկոսով* | 99,1 | 99.1 | 0 |  |
| *Համայնքում հավաքված և աղբավայրերում տեղադրված աղբի հարաբերությունը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբին՝ արտահայտված տոկոսով* | 94 | 98 | 4 | *Ներդրվել է աղբահանություն իրականացման համակարգչային ծրագիր, որը թույլ է տալիս ամբողջությամբ վերահսկել համայնքում առաջացած աղբի տեղափոխումը աղբավայր:* |
| *Համայնքի սանիտարական մաքրման ենթարկվող տարածքի մակերեսի հարաբերությունը համայնքի ընդհանուր տարածքի մակերեսին՝ արտահայտված տոկոսով* | 3,5 | 4.5 | 1 | *Ավելացել են ասֆալտապատ փողոցների թիվը, որոնք ընդգրկված են սանիտարական մաքրման ենթակա փողոցների ցանկում:* |
| *Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանությունից և սանիտարական մաքրումից* | լավ | լավ |  |  |
| *Համայնքի կանաչ տարածքների տարեկան աճ՝ արտահայտված տոկոսով* | 0,9 | 1.5 | 0.6 | *Ավելացել են կանաչապատ տարածքների թիվը:* |
| *Գերեզմանատների ընդլայնում (հատկացվող հողամասերի մակերես՝ արահայտված հեկտարով)* | 6 | 0 | 6 | *Գործընթացը ընթացքի մեջ է:* |
| ***ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ, ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ*** | | | | |
| *Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը համայնքը սպասարկող հասարակական տրանսպորտի աշխատանքներից* | լավ | լավ |  |  |
| *Համայնքային ենթակայության ճանապարհներին տեղադրված ճանապարհային նշանների թվի հարաբերությունն անհրաժեշտ ճանապարհային նշաններին՝ արտահայտված տոկոսով* | 30 | 15 | 15 | *Նախատեսվածից պակաս ճանապարհային նշաններ են տեղադրվել:* |
| *Համայնքում կահավորված ավտոբուսային կանգառների հարաբերությունը ավտոբուսային կանգառների ընդհանուր թվին՝ արտահայտված տոկոսներով* | 85,7 | 85,7 | 0 |  |
| *Համայնքը սպասարկող հասարակական տրանսպորտի պարկում 5 և ավելի տարի հնություն ունեցող մեքենաների հարաբերությունն ավտոպարկի մեքենաների ընդհանուր թվին՝ արտահայտված տոկոսով* | 68,9 | 68,9 | 0 |  |
| ***ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ*** | | | | |
| *Ռազմական գործողությունների մասնակիցներին և նրանց ընտանիքներին աջակցության ցուցաբերում (հազար դրամ)* | 19 500 | 14552 | - 4948 | *Ռազմական գործողությունների մասնակիցների բացակայություն կամ մահ:* |
| ***ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԵՎ***  ***ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ*** | | | | |
| *Համայնքի միջոցներով կազմակերպված ծրագրերի և միջոցառումների քանակ* | 19 | 19 | 0 |  |
| ***ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔԻՆ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՈՒՄ*** | | | | |
| *Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հասարակական կյանքին ինտեգրվելուն միտված ծրագրերի իրականացում (միջոցառումների թիվ)* | 3 | 3 | 0 |  |
| ***ԲԱՐԵԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՈՒՄ՝ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ, ԿՐԹԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱՆ, ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ, ՄԱՐԶԱԿԱՆ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ, ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԴՐԱՆՑ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ*** | | | | |
| *Համայնքապետարանի հետ համատեղ բարեգործական ծրագրերի իրագործում (միջոցառումների թիվ)* | 10 | 10 | 0 |  |

**ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ**

**«2019 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՆԳԱՄՅԱ   
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ (2017-2021 ԹԹ) ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

«2019 թվականին Գյումրի համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի (2017-2021 թթ) իրականացման վերաբերյալ» որոշման ընդունումը պայմանավորված է ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից սահմանված ՀՀԶԾ մշակման և կառավարման մեթոդական ուղեցույցին համաձայնեցնելու անհրաժեշտությամբ:

**ՏԵՂԵԿԱՆՔ**

**«2019 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՆԳԱՄՅԱ   
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ (2017-2021 ԹԹ) ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ**

«2019 թվականին Գյումրի համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի (2017-2021 թթ) իրականացման վերաբերյալ» որոշման ընդունմամբ Գյումրի համայնքի 2020 թվականի բյուջեում էական փոփոխություններ՝ ավելացումներ կամ նվազեցումներ չեն նախատեսվում: